## Cronograma
|  |  | FEVEREIRO/2020 | [25 empty] | MARÇO/2020 | [30 empty] | ABRIL/2020
AÇÃO | RESPONSÁVEL | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Preenchimento do Formulário de Cadastramento de Publicadores | Unidades | bar: FEVEREIRO/2020 4 to FEVEREIRO/2020 7
Cadastramento de Publicadores no Novo Portal do INPI | Ouvidoria | bar: FEVEREIRO/2020 10 to FEVEREIRO/2020 14
Webinar de Publicação de Conteúdo Digital no Novo Portal do INPI | Ouvidoria FTTD | bar: FEVEREIRO/2020 17 to FEVEREIRO/2020 20
Atualização e Revisão do Conteúdo do Atual Portal do INPI | Unidades | bar: FEVEREIRO/2020 10 to FEVEREIRO/2020 14; FEVEREIRO/2020 17 to FEVEREIRO/2020 21; FEVEREIRO/2020 27 to FEVEREIRO/2020 28; MARÇO/2020 2 to MARÇO/2020 6
Migração do Conteúdo Eletrônico para o Novo Portal do INPI | Publicadores | bar: MARÇO/2020 9 to MARÇO/2020 13; MARÇO/2020 16 to MARÇO/2020 20; MARÇO/2020 23 to MARÇO/2020 27; MARÇO/2020 30 to MARÇO/2020 31
1º Encontro da Rede Agir | Ouvidoria | MARÇO/2020 23: a definir
Apresentação da Plataforma Integrada de Atendimento | Ouvidoria | MARÇO/2020 23: a definir
Ajustes e Revisão Final da Arquitetura e Conteúdo do Novo Portal do INPI | Ouvidoria | bar: ABRIL/2020 1 to ABRIL/2020 3; ABRIL/2020 6 to ABRIL/2020 9
Lançamento do Novo Portal do INPI | FTTD | bar: ABRIL/2020 13